PLANNING DU SPRINT 8 (LIVRAISON FINALE & CLÔTURE)
Finalisation, Recette Globale UAT, Moteur d'Exports de Données & Corrections de Bugs
Période prévisionnelle : 28/08/2026 au 04/09/2026

# 1. Informations Générales du Sprint 8

| Projet & Application | Park Auto MEF - Système Intégré de Gestion du Parc Automobile |
| --- | --- |
| Sprint & Périmètre | Sprint 8 - Finalisation, Recette Globale (UAT), Exports de Données & Livraison |
| Période d'Exécution | 31/08/2026 au 04/09/2026 (5 jours ouvrés) |
| Statut d'Avancement Global | Sprints 1 à 7 réalisés avec succès (100% des règles de gestion métier implémentées) |
| Objectif Principal | Conduire la recette fonctionnelle et technique globale de bout en bout, stabiliser le moteur d'exports de données massives (Excel, PDF, CSV), corriger les anomalies résiduelles, optimiser les performances et préparer le package de déploiement en production. |

# 2. Contenu Détaillé et Backlog du Sprint 8

## 2.1. Backlog Fonctionnel & Technique (Exigences CdC MEF)

1. Recette Fonctionnelle Globale de Bout en Bout (UAT MEF)

- Validation intégrale des scénarios transversaux : Création Véhicule ➔ Affectation / Mission ➔ Consommation Carburant ➔ Maintenance Préventive / Panne ➔ Sinistre & Assurance ➔ Imputation Budgétaire (RG01) ➔ Calcul TCO (RG02) ➔ Clôture d'Exercice (RG04).

- Vérification de la non-régression sur l'ensemble des 8 modules du système.

- Contrôle d'étanchéité des rôles utilisateurs et de la matrice des habilitations RBAC (ADMIN, GESTIONNAIRE_PARC, GESTIONNAIRE_FINANCIER, CONDUCTEUR, DIRECTION_GENERALE).

2. Moteur d'Exportation Massive de Données Multi-Formats (CdC Section 24)

- Finalisation des exports Excel (.xlsx) avec Apache POI : classeurs multi-onglets (Parc, Missions, Carburant, Maintenance, Sinistres, Budget, TCO) avec formules de synthèse comptable.

- Consolidation des exports PDF exécutifs via OpenPDF : mise en page officielle, en-tête institutionnel du MEF, tableaux dynamiques et scellement d'authenticité.

- Génération d'extractions au format CSV standardisé pour l'interopérabilité avec les systèmes d'information décisionnels (SID) du Ministère.

3. Corrections d'Anomalies, Polissage UX/UI & Optimisation des Performances

- Traitement systématique des retours utilisateurs et corrections de bugs mineurs identifiés lors des démonstrations des sprints 6 et 7.

- Polissage ergonomique du Frontend React/Vite : uniformisation visuelle (palette MEF), responsive design sur tablettes et écrans de contrôle, gestion fluide du scrolling horizontal sur tables volumineuses.

- Optimisation des temps de réponse (< 200 ms) via l'indexation SQL PostgreSQL et la mise en cache des calculs de KPIs volumineux.

4. Sécurité, Audit Trail & Conformité Réglementaire (CdC Section 25)

- Vérification de la traçabilité complète : journalisation immuable de chaque opération sensible dans l'AuditLog (action, utilisateur, entité impactée, adresse IP, horodatage).

- Contrôle de conformité avec les directives de la DGSSI (sécurisation des endpoints REST, hachage BCrypt, tokens JWT avec expiration maîtrisée).

- Purge et sécurisation des documents GED confidentiels (contrats d'assurance, PV de constat, factures).

5. Packaging de Déploiement & Préparation à la Mise en Production (CdC Section 26)

- Finalisation de la configuration Docker et Docker-Compose pour l'orchestration multi-conteneurs (Spring Boot Backend, React Frontend, PostgreSQL Database, Nginx Reverse Proxy).

- Validation des scripts d'initialisation et de migration de base de données avec jeu de données démo MEF complet.

- Rédaction du Manuel d'Exploitation Technique et du Guide Utilisateur Final.

## 2.2. Priorisation MoSCoW et Règles de Gestion Métier du Sprint 8

- MoSCoW - Must Have (Priorité 1 -Impératif) : Recette UAT de bout en bout validée à 100%, Exports Excel POI et PDF OpenPDF fonctionnels sur l'ensemble des modules, Zéro bug bloquant ou majeur, Sécurisation complète RBAC/JWT et Journalisation d'Audit.

- MoSCoW - Should Have (Priorité 2 -Essentiel) : Exports de données au format CSV standardisé, Optimisation des requêtes SQL et indexation de la base PostgreSQL, Documentation complète d'exploitation.

- MoSCoW - Could Have (Priorité 3 -Optionnel) : Génération automatique d'un rapport synthétique d'audit de recette téléchargeable en 1 clic.

| Règle | Intitulé Métier | Description & Comportement Système |
| --- | --- | --- |
| RG01 | Intégrité des Données & Non-Répudiation | Toute création, modification ou suppression d'entité métier (Véhicule, Mission, Intervention, Sinistre, Engagement) génère un AuditLog horodaté et inaltérable contenant l'identité de l'opérateur et l'adresse IP. |
| RG02 | Conformité des Formats d'Exportation | Les fichiers Excel (.xlsx) et PDF (.pdf) générés doivent être scellés, lisibles sans avertissement de corruption sur tous les environnements bureautiques MEF et intégrer la charte graphique institutionnelle. |
| RG03 | Critère Zéro Défaut Bloquant (Recette UAT) | Aucun bogue de sévérité 'Bloquante' (crash, blocage de flux) ou 'Majeure' (erreur de calcul financier) ne doit subsister à la clôture de la recette fonctionnelle. |
| RG04 | Garantie de Performance & Temps de Réponse | Les temps de réponse sur les calculs de consolidation budgétaire et de reporting TCO doivent demeurer strictement inférieurs à 300 millisecondes sous charge nominale. |
| RG05 | Validation Formelle & PV de Recette Finale | La clôture définitive du projet Park Auto MEF est conditionnée par la signature formelle du Procès-Verbal de Recette Finale (PV) par les représentants mandatés du Ministère. |

# 4. Livrables Attendus du Sprint 8 et Clôture du Projet

- Code Source Final Consolidé & Testé : Backend Java 17 / Spring Boot sécurisé (100% tests JUnit 5 validés) et Frontend React / Tailwind / Vite sans aucune erreur de build.

- Moteur d'Exportation Décisionnel Validé : Services d'exportation Excel POI (.xlsx), PDF exécutifs scellés OpenPDF (.pdf) et extractions structurées (.csv).

- Cahier de Recette UAT & Rapport de Tests : Document officiel consignant les résultats de recette fonctionnelle de bout en bout avec zéro anomalie bloquante.

- Séance de Démonstration & Recette Finale : Vendredi 4 septembre 2026 à 11h00